## Сокр вариант
№ пп | Требования к Программе | Допущения и вопросы | Бэкенд |  | Фронт |  | Аналитика |  | Тестирование
|  |  | Реализация (вопросы) | Оценка | Реализация | Оценка | Реализация | Оценка
Функциональные требования
| UI Интерфейс оператора | Создание задач для наблюдения за парковками (1 или несколько камер). Разметка парковочных мест. Настройка позиции камеры для сбора данных. Выбор периода анализа занятости мест. Период не может содержать несколько интервалов. Период это интервал между дата/время.Начала-дата/время.Окончания |  | 0 |  | 80 |  | 48 | 56
| Инструмент размещения парковочных мест на карте с привязкой к камере и регистрацией географических координат каждого парковочного места |  |  | 16 |  | 40 |  | 33.6 | 28
| UI Интерфейс клиента | Просмотр результатов наблюдения в виде таблиц |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| UI Отображение камер на карте | [6 empty] | 0 | 0
| На карте отображаются парковочные места и камеры в виде точек с поддержкой кластеризации при масштабировании | 2gis |  | 8 |  | 16 |  | 14.4 | 16.8
| UI Интерфейс администратора | Управление пользователями и ролями Интефейс администратора на текущий момент исключен. Авторизация через СУДИР предусмотрена. Роли пользователей не предусмотрены (у всех будет одна роль). Проверка прав в ХП не предусмотрена. Взаимодействие с ХП не предусмотрено. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| UI оператора для работы с камерами | Просмотр списка камер, изображений с камер Работа с камерами требуется для настройки мониторинга парковки. Будет локальная реализация списка камер и превью с камеры. |  | 0 |  | 40 |  | 24 | 28
| Брокер сообщений для подачи фоток на вход обработчика |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Бэкенд АПИ фронта | Взаимодействие с UI (только) оператора | полноценный API управления всей системой (создание, удаление, редактирование задачи на анализ камеры, анализ парковки), сколько методов нужно? постановка на мониторинг? коррекция мест парковок? фильтрация? | 280 |  | 0 |  | 168 | 140
| Бэкенд АПИ клиента | Взаимодействие с Внешней Системой Под клиентом здесь понимаем обращение к сервису извне по REST API. | базовый API на чтение отчетности? нужны метрики? компонент агрегации данных отчетности нужен? два метода: получение массива парковочных мест по УНОМ, получение массива парковочных место по геокоординатам передача выходных данных через брокер сообщений | 64 |  | 0 |  | 38.4 | 64
| Интеграции с внешними сервисами | Обеспечение возможности взаимодействия: интеграция с СУДИР, шлюз ЕЦХД, детектор ТС На текущий момент не предполагается ходить в ХП. | учтено в следующих пунктах? | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Конфигуратор сервиса (настройки) | Конфигурационный файл Что в нем будет: Настройки подключения БД, адреса и свойства подключения внешних сервисов, временные директории, уровни логирования. |  | 40 |  | 0 |  | 24 | 20
| Механизм авторизации (получение роли) в сервисе | Через ХП На текущий момент не предполагается. |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Авторизация клиентов через СУДИР | Получение токена |  | 40 |  | 0 |  | 0 | 28
| Взаимодействие с детектором ТС | Отправка фото, получение json-ответов |  | 40 |  | 0 |  | 24 | 20
| Регистрация/управление задачами на детектирование и сопутствующие алгоритмы | Создание, удаление, редактирование, получение списка, поиск Просмотр результатов отработки заданий | поворот фото для детекта? создание события убытия-прибытия машины? | 160 |  | 0 |  | 96 | 80
| Алгоритмы создания/сохранения разметки парковочных мест | соотношение камер и парковок 1к1. разметка - статична, введена оператором, геопозиция парковочного места указывается оператором. Разово - ручное полигональное выделение мест поверх трансляции с камеры - Полигональная область парковки усложнит алгоритмы вычисления занятости и увеличит затраты. Область парковки будет задаваться четырехугольником. В: Если парковочное место под углом? О: Под каким бы углом не было парковочное место, его можно описать четырехугольником. Скорее всего даже параллелограммом. полигональная разметка (по текущей оценке) не позволит улучшить качество распознавания занятости места. | агрегация данных о парковочном месте с разных камер? делать вывод что это парковочное место по статистике парковок? | 80 |  | 0 |  | 48 | 40
| Ведение реестра парковочных мест |  |  | 16 |  | 0 |  | 9.6 | 8
| Алгоритмы вычисления пересечений данных с детектора и разметки парковочных мест | простейший алгоритм, снимается ограничение по точности, пересечение по проценту площади 80% - пересечение) На текущий момент алгоритм детально не прорабатывался. В целом это алгоритм нахождения площади пересечения двух четырехугольников: четырехугольник, ограничивающий область парковки, прямоугольник, bbox автомобиля полученный с детектора ТС. При площади пересечения более заданного порога от площади парковочного места, парковочное место считается занятым. | пересечение полигонов на стороне БД? | 40 |  | 0 |  | 24 | 20
| Алгоритмы определения "занято/свободно". Предположительно по % закрытия площади размеченного парковочного места. |  | кэшировать результаты поиска? писать логи? | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Логирование | простейшее логирование, без метрик прометеус |  | 20 |  | 0 |  | 12 | 10
| Хранение данных (модель данных СУБД) |  | проработка схема БД, миграции, бекап, сохранение. на какой срок? | 80 |  | 0 |  | 48 | 40
| Алгоритмы поиск и получение исторических данных из БД | Получение данных с учетом запроса | журналирование действий в историю? | 80 |  | 0 |  | 48 | 64
| Возможность формирования статистических отчетов |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Обособленный сервер сбора изображений через REST API с передачей изображений в брокер сообщений kafka. | Получение фотоизображений с камер ЕЦХД, получение фото с файлового хранилища. | изучение API ЕЦХД, REST API к ЕЦХД, кэш действий в БД на случай восстановления после сбоя, отправка в топики брокера, кэш в ImageStorage | 80 |  | 0 |  | 48 | 56
| Нефункциональные требования | [7 empty] | 0
| Выполняется сбор изображений с ~20000 камер | Текущий расчет на 20000 камер. | [6 empty] | 0
| Количество парковок в активном мониторинге ~1000 | Производительность детектора ТС ~1фото/сек Текущий расчет на 500 фото в секунду. | [6 empty] | 0
| Частота опроса Видеокамер — один раз в 30 (тридцать) секунд | Текущий расчет - Актуальность предоставляемой информации, не менее 20 минут | [6 empty] | 0
| Время отклика Решения на запросы внешних ИСиР не должно превышать 1 (одной) секунды. | [7 empty] | 0
| – минимальное значение угла установки камеры: 0 градусов к поверхности земли; – максимальное значение угла установки камеры: 90 градусов к поверхности земли при направлении объектива камеры в сторону земли | [7 empty] | 0
| Использование камер: "дворовые парковки". Камеры – вид сверху. | Любые камеры городского наблюдения, доступные через шлюз ЕЦХД, которые возвращают изображения, поддерживаемые детектором ТС. | [6 empty] | 0
| К одному УНОМу могут относится несколько камер | [7 empty] | 0
| Парковочное место - одно машиноместо, имеющее координаты и уникальный идентификатор в едином списке парковочных место г. Москвы. | Парковочные места являются нумероваными, для каждого парковочного места с номером передаем номер и состояние "свободно/занято" во Внешнюю систему. В соответствии с АПИ, в переданном примере. Уточнение: координаты парковочного места передаются точкой в центре четырехугольника, с точность АПИ мспользуемой картографической системы. | [6 empty] | 0
| Для наблюдения за 1 группой парковочных мест используется только одна камера | [7 empty] | 0
| группа парковочных мест+ камера - объект сбора информации, для которого наблюдение может включаться и выключаться | [7 empty] | 0
| Изображения обрабатываются детектором ТС НТЛ | [7 empty] | 0
| Требования к информационной и программной совместимости | [7 empty] | 0
| Проработка Архитектуры | [7 empty] | 0 | 61
| Разработка ведется на языках программирования | 1. React-js 2. Go-lang 3. Kafka 4. Nginx 5. Docker 6. СУБД "Квант- Гибрид" (Postgres) 7. M ОС 8. Картографическая основа 2Гис | [6 empty] | 0
Документация и обучение
26 | Регистрация в реестре ПО |  |  | 0 |  | 0 |  | 40 | 0
27 | ТЗ |  |  | 0 |  | 0 |  | 40 | 0
28 | СТ |  |  | 0 |  | 0 |  | 32 | 0
29 | ТР |  |  | 8 |  | 0 |  | 32 | 0
30 | Формуляр |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 | 0
31 | Описание программы |  |  | 0 |  | 0 |  | 8 | 0
32 | Руководство пользователя |  |  | 0 |  | 0 |  | 16 | 0
33 | Руководство администратора |  |  | 0 |  | 0 |  | 32 | 0
34 | ПМИ |  |  | 0 |  | 0 |  | 40 | 0
35 | Паспорт |  |  | 0 |  | 0 |  | 4 | 0
36 | Акты, протоколы и т.п. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | ЗНИ: отчет о тестировании |  |  | 0 |  | 0 |  | 40 | 40
Итого: |  |  |  | 1052 |  | 176 |  | 994 | 758.8 | 61
[7 empty] | Итого по всем ролям: | 3041.8
Дополнительно:
[7 empty] | Управление проектом | 304.18
[7 empty] | Итого с управлением проектом | 3345.98
[7 empty] | Прочие затраты | 152.09 | Погружение, сдача-приемка, поддержка стендов, формальный трек, административные затраты, согласования, потери времени на ожидание доступов, риски
[7 empty] | Итого с прочими затратами | 3498.07
[7 empty] | Затраты на отпуска, больничные и т.п. | 139.9228
[7 empty] | Итого с отпусками, больничные | 3637.9928
[7 empty] | Гарантийная поддержка | 149.0482
[7 empty] | Итого с гарант. поддержкой | 3947.1182
[7 empty] | нагрузочное тестирвоание | 300
[7 empty] | По ставке 5000 | 19735591
[7 empty] | Аналитика | тестирование |  | БЭК | Фронт | Архитектор
[7 empty] | 994 | 758.8 |  | 1052 | 176 | 61 | ч/ч
[7 empty] | 6.2125 | 4.7425 |  | 6.575 | 1.1 | 0.38125 | ч/м | 160 | часов в месяце
[7 empty] | 1.0354 | 1.1856 |  | 1.315 | 0.22 | 0.07625 |  | необходимое кол-во
[7 empty] | 6 | 4 |  | 5 | 5 | 5 |  | срок участия в проекте в м.
Note on J25: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: предлагается 16 часов

## Основной Вариант
№ пп | Требования к Программе | Допущения и вопросы | Бэкенд |  | Фронт |  | Аналитика |  | Тестирование
|  |  | Реализация (вопросы) | Оценка | Реализация | Оценка | Реализация | Оценка
Функциональные требования
| UI Интерфейс оператора | Создание задач для наблюдения за парковками (1 или несколько камер). Разметка парковочных мест. Настройка позиции камеры для сбора данных. |  | 0 |  | 80 |  | 56 | 80
| Инструмент размещения парковочных мест на карте с привязкой к камере и регистрацией географических координат каждого парковочного места |  |  | 16 |  | 40 |  | 39.2 | 56
| UI Интерфейс клиента | Просмотр результатов наблюдения в виде таблиц |  | 0 |  | 32 |  | 22.4 | 32
| UI Отображение камер на карте | [6 empty] | 0 | 0
| На карте отображаются парковочные места и камеры в виде точек с поддержкой кластеризации при масштабировании |  |  | 8 |  | 16 |  | 16.8 | 24
| UI Интерфейс администратора | Управление пользователями и ролями |  | 0 |  | 32 |  | 22.4 | 32
| UI оператора для работы с камерами | Просмотр списка камер, изображений с камер |  | 0 |  | 40 |  | 28 | 40
| Брокер сообщений для подачи фоток на вход обработчика |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Бэкенд АПИ фронта | Взаимодействие с UI | полноценный API управления всей системой (создание, удаление, редактирование задачи на анализ камеры, анализ парковки), сколько методов нужно? постановка на мониторинг? коррекция мест парковок? фильтрация? | 320 |  | 0 |  | 224 | 384
| Бэкенд АПИ клиента | Взаимодействие с Внешней Системой | базовый API на чтение отчетности? нужны метрики? компонент агрегации данных отчетности нужен? два метода: получение массива парковочных мест по УНОМ, получение массива парковочных место по геокоординатам передача выходных данных через брокер сообщений | 80 |  | 0 |  | 56 | 80
| Интеграции с внешними сервисами | Обеспечение возможности взаимодействия: интеграция с СУДИР, шлюз ЕЦХД, детектор ТС | учтено в следующих пунктах? | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
| Конфигуратор сервиса (настройки) | Конфигурационный файл |  | 40 |  | 0 |  | 28 | 40
| Механизм авторизации (получение роли) в сервисе |  |  | 40 |  | 0 |  | 28 | 40
| Авторизация клиентов через СУДИР | Получение токена |  | 40 |  | 0 |  | 28 | 40
| Взаимодействие с детектором ТС | Отправка фото, получение json-ответов |  | 40 |  | 0 |  | 28 | 40
| Регистрация/управление задачами на детектирование и сопутствующие алгоритмы | Создание, удаление, редактирование, получение списка, поиск | поворот фото для детекта? создание события убытия-прибытия машины? | 160 |  | 0 |  | 112 | 160
| Алгоритмы создания/сохранения разметки парковочных мест |  | агрегация данных о парковочном месте с разных камер? делать вывод что это парковочное место по статистике парковок? | 320 |  | 0 |  | 224 | 320
| Ведение реестра парковочных мест |  |  | 16 |  | 0 |  |  | 16
| Алгоритмы вычисления пересечений данных с детектора и разметки парковочных мест |  | пересечение полигонов на стороне БД? | 80 |  | 0 |  | 56 | 80
| Алгоритмы определения "занято/свободно". Предположительно по % закрытия площади размеченного парковочного места. |  | кэшировать результаты поиска? писать логи? | 40 |  | 0 |  | 28 | 40
| Логирование |  |  | 40 |  | 0 |  | 28 | 40
| Хранение данных (модель данных СУБД) |  | проработка схема БД, миграции, бекап, сохранение. на какой срок? | 80 |  | 0 |  | 56 | 80
| Алгоритмы поиск и получение исторических данных из БД | Получение данных с учетом запроса | журналирование действий в историю? | 80 |  | 0 |  | 56 | 80
| Возможность формирования статистических отчетов |  |  | 40 |  | 0 |  | 28 | 40
| Обособленный сервер сбора изображений через REST API с передачей изображений в брокер сообщений kafka. | Получение фотоизображений с камер ЕЦХД, получение фото с файлового хранилища. | изучение API ЕЦХД, REST API к ЕЦХД, кэш действий в БД на случай восстановления после сбоя, отправка в топики брокера, кэш в ImageStorage | 80 |  | 0 |  | 56 | 80
| Нефункциональные требования | [7 empty] | 0
| Выполняется сбор изображений с ~20000 камер | [7 empty] | 0
| Количество парковок в активном мониторинге ~1000 | Производительность детектора ТС ~1фото/сек | [6 empty] | 0
| Частота опроса Видеокамер — один раз в 30 (тридцать) секунд | Вопрос в проработке железа на стороне ДИТ | [6 empty] | 0
| Время отклика Решения на запросы внешних ИСиР не должно превышать 1 (одной) секунды. | [7 empty] | 0
| – минимальное значение угла установки камеры: 0 градусов к поверхности земли; – максимальное значение угла установки камеры: 90 градусов к поверхности земли при направлении объектива камеры в сторону земли | [7 empty] | 0
| Использование камер: "дворовые парковки". Камеры – вид сверху. | [7 empty] | 0
| К одному УНОМу могут относится несколько камер | [7 empty] | 0
| Парковочное место - одно машиноместо, имеющее координаты и уникальный идентификатор в едином списке парковочных место г. Москвы. | [7 empty] | 0
| Для наблюдения за 1 группой парковочных мест используется только одна камера | [7 empty] | 0
| группа парковочных мест+ камера - объект сбора информации, для которого наблюдение может включаться и выключаться | [7 empty] | 0
| Изображения обрабатываются детектором ТС НТЛ | [7 empty] | 0
| Требования к информационной и программной совместимости | [7 empty] | 0
| Проработка Архитектуры | [7 empty] | 0 | 176
| Разработка ведется на языках программирования | 1. React-js 2. Go-lang 3. Kafka 4. Nginx 5. Docker 6. СУБД "Квант- Гибрид" (Postgres) 7. M ОС 8. Картографическая основа 2Гис | [6 empty] | 0
Документация и обучение
26 | Регистрация в реестре ПО |  |  | 0 |  | 0 |  | 40 | 0
27 | ТЗ |  |  | 0 |  | 0 |  | 40 | 0
28 | СТ |  |  | 0 |  | 0 |  | 40 | 0
29 | ТР |  |  | 8 |  | 0 |  | 40 | 0
30 | Формуляр |  |  | 0 |  | 0 |  | 2 | 0
31 | Описание программы |  |  | 0 |  | 0 |  | 8 | 0
32 | Руководство пользователя |  |  | 0 |  | 0 |  | 16 | 0
33 | Руководство администратора |  |  | 0 |  | 0 |  | 32 | 0
34 | ПМИ |  |  | 0 |  | 0 |  | 40 | 0
35 | Паспорт |  |  | 0 |  | 0 |  | 4 | 0
36 | Акты, протоколы и т.п. |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
37 | ЗНИ: отчет о тестировании |  |  | 0 |  | 0 |  | 40 | 40
Итого: |  |  |  | 1528 |  | 240 |  | 1522.8 | 1864 | 176
[7 empty] | Итого по всем ролям: | 5330.8
Дополнительно:
[7 empty] | Управление проектом | 666.35
[7 empty] | Итого с управлением проектом | 5997.15
[7 empty] | Прочие затраты | 533.08 | Погружение, сдача-приемка, поддержка стендов, формальный трек, административные затраты, согласования, потери времени на ожидание доступов, риски
[7 empty] | Итого с прочими затратами | 6530.23
[7 empty] | Затраты на отпуска, больничные и т.п. | 326.5115
[7 empty] | Итого с отпусками, больничные | 6856.7415
[7 empty] | Гарантийная поддержка | 261.2092
[7 empty] | Итого с гарант. поддержкой | 6791.4392
[7 empty] | По ставке 5000 | 33957196
[7 empty] | Аналитика | тестирование |  | БЭК | Фронт | Архитектор
[7 empty] | 1522.8 | 1864 |  | 1528 | 240 | 176 | ч/ч
[7 empty] | 9.5175 | 11.65 |  | 9.55 | 1.5 | 1.1 | ч/м | 160 | часов в месяце
[7 empty] | 1.5862 | 2.9125 |  | 1.91 | 0.3 | 0.22 |  | необходимое кол-во
[7 empty] | 6 | 4 |  | 5 | 5 | 5 |  | срок участия в проекте в м.